## User story
Requisito | Descripcion | Criterio de validacion | IEDs | Prioridad | Riesgo | Fecha compromiso | OK
R1 | Al iniciar la aplicación web, se muestra al usuario una página de bienvenida, en la que el usuario podrá registrarse e iniciar sesión. | Abrir la aplicación en diferentes navegadores y dispositivos, y comprobar que la página se muestre de forma correcta. | 2 | alta | bajo | 2024-09-22 | Sí
R2 | Al momento en el que el usuario haga click sobre el botón de registro o inicio de sesión, la aplicación abrirá una ventana nueva mostrando diversos campos correspondientes a llenar. | Probar que la página correspondiente se abre en diferentes navegadores. | 2 | alta | bajo | 2024-09-22 | Sí
R3 | En el registro los usuarios podrán ingresar su nombre, apellidos, correo electrónico, contraseña y nombre de usuario en los campos establecidos. | Comprobar que todos los campos son obligatorios, que el correo tenga formato de correo y que al introducir todos los datos | 5 | alta | medio | 2024-09-22 | Sí
R42 | La sección de perfil de usuario deberá contar con un menú donde pueda visualizar las ventas completadas, los productos en venta y ver las valoraciones que han recibido hasta ahora. | Navegar por el menú y confirmar que se pueden visualizar las secciones mencionadas. | 5 | alta | bajo | 2024-09-22 | Sí
R6 | Se deberá almacenar cada nuevo usuario de forma persistente al registrarse. | Comprobar que si se cierra la aplicación y se vuelve a abrir, los usuarios registrados siguen guardados. | 5 | alta | medio | 2024-09-30 | Sí
R8 | En la página de inicio de sesión los usuarios registrados pueden iniciar sesión con su correo electrónico y contraseña. | El sistema deberá dejar entrar a los usuarios al introducir los datos que introdujeron al registrarse. | 8 | alta | medio | 2024-09-30 | Sí
R13 | Deberá existir una sección para mostrar el listado de todos los productos disponibles para venta con su foto, precio y descripción. | Verificar que se muestren todos los productos disponibles creados con su foto, precio y descripción en la página de listado de productos. | 5 | alta | bajo | 2024-09-30 | Sí
R9 | En la página de inicio de sesión también tendrán un enlace para recuperar su contraseña en el caso de que se le haya olvidado (“¿Has olvidado tu contraseña?”). | El enlace debe estar visible solamente en la página de inicio de sesión. | 1 | media | bajo | 2024-09-30 | Sí
R14 | La ventana de listado tendrá un menú desplegable, una barra de búsqueda, una sección de X, el listado de productos, botones de filtrado de precio y estado y botón de perfil (configuración de cuenta, favoritos, mensajería y cerrar sesión) . | Criterio de validación: Verificar que se muestran todos las secciones. | 5 | alta | bajo | 2024-10-14
R15 | La sección de X mostrará las últimas publicaciones de las universidades Ceu San Pablo, UCM y UPM. | Verificar que se muestran las publicaciones más recientes de las universidades Ceu San Pablo, UCM y UPM en la sección de X, y que estén actualizadas correctamente. | 2 | alta | medio | 2024-10-14
R16 | El listado mostrará todos los productos almacenados en la base de datos. | Verificar que el listado muestra todos los productos almacenados en la base de datos y que los datos reflejados (descripción, precio, universidad, estado) coinciden con la información registrada en la base de datos. | 3 | alta | medio | 2024-10-14
R10 | Al momento en el que el usuario haga click sobre “¿Has olvidado tu contraseña”, la aplicación deberá dirigirlo a otra ventana donde este pueda introducir su correo electrónico asociado a la cuenta. El sistema le mandará un correo con un enlace que redirigirá al usuario a una página donde pueda cambiar su contraseña. | Asegurar que, al hacer clic en “¿Has olvidado tu contraseña?”, se dirija correctamente a la ventana para introducir su correo. Después comprobar que le ha llegado el enlace al correo para cambiar la contraseña. | 13 | media | alto | 2024-10-14
R30 | La aplicación web deberá contar con un botón en la parte inferior derecha de la página de perfil mediante el cuál, los usuarios podrán crear nuevas publicaciones. | Hacer clic en el botón y confirmar que se abre el formulario para crear una nueva publicación. | 1 | media | medio | 2024-10-14
R31 | La aplicación web le permitirá a los usuarios crear nuevas publicaciones/anuncios de venta con la descripción del producto, el precio, y la universidad (opcional). | Confirmar que el formulario para crear una publicación permite ingresar descripción, precio y universidad (opcional) y verificar después que los anuncios se crean correctamente. | 7 | alto | alto | 2024-10-14
R32 | El sistema deberá almacenar las nuevas publicaciones en la base de datos. | Crear una publicación y confirmar que los datos se reflejan en la base de datos. | 7 | alto | alto | 2024-10-14
R11 | Se deberá realizar un update dentro de la base de datos cada vez que el usuario modifique su contraseña. | Cambiar una contraseña y verificar que el inicio de sesión con la nueva contraseña funcione correctamente. | 5 | media | alto

## Planificación
Requisitos | Tareas | Miembro de equipo | Priority | Risk | IEDs | Reality | End Date | Completado
R1 | Preparar entorno: Instalar Git, instalar nodejs, Instalar un IDE (Vstudio) y Instalación y configuración de MariaDB | Elena | alta | bajo | 1 | 1 | 2024-09-30 | Sí
| Crear diseño 2 ventanas | Myriam, Elena | alta | bajo | 1 | 1 | 2024-09-30 | Sí
| Crear modelo ER para tabla users y ads | Ramiro, Elena | alta | bajo | 0.5 | 1 | 2024-09-30 | Sí
| Cargar el servidor Express | Elena | alta | medio | 1.5 | 2 | 2024-09-30 | Sí
| Página de inicio | Myriam | alta | bajo | 2 | - | 2024-09-30 | Sí
R9 | Página de Inicio de sesión | Myriam | alta | bajo | 1 | - | 2024-09-30 | Sí
| Página de registro | Myriam | alta | bajo | 1 | - | 2024-09-30 | Sí
R42 | Página de perfil | David | alta | bajo | 13 | - | 2024-09-30 | Sí
R3 | Permitir a un usuario iniciar sesión | Ramiro, Elena | alta | alto | 13 | - | 2024-10-07 | Sí
| Crear la bd | Ramiro, Elena | alta | medio | 5 | 6 | 2024-10-07 | Sí
| Almacenar usuario de forma persistente | Ramiro, Elena | alta | medio | - | 2 | 2024-10-07 | Sí
| Crear tests para validar que funciona la conexión a mariadb | Elena | alta | bajo | - | 4 | 2024-10-07 | Sí
| Vista inicial pagina listado con menu | David, Tommaso | alta | medio | 8 | - | 2024-10-07 | Sí
2024-10-11
R10 | Recuperar constraseña | Tommaso, Ramiro | medio | alto | 13 | 11 | 2024-10-14 | Sí
R14 | Vista de pagina listado completa | Myriam, Elena | alto | bajo | 5 | 3 | 2024-10-14
R15 | Barra de tweets de X | Myriam, Elena | medio | medio | 2 | 1 | 2024-10-14
R16 | Mostrar en listado los productos de la bd | Myriam, Elena | alto | medio | 3 | 5 | 2024-10-14
R30 | Publicaciones | Angel, David | medio | medio | 1 | 1 | 2024-10-14
R31 | Publicar | Angel, David | alto | alto | 7 |  | 2024-10-14
R32 | Almacenar publicaciones | Angel, David | alto | alto | 7 |  | 2024-10-14
R11 | Modificar contraseña | Tommaso, Ramiro | medio | medio | 5